## Slide 1
Con fecha 28 de febrero de 2025, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que establecen las disposiciones para la aplicación de los subsidios relativos al citado programa.
El 11 de marzo de 2025, se celebró el Convenio Marco de Coordinación entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la CONAGUA, y el Gobierno de la Ciudad de México, en cuya cláusula tercera se establece que las acciones autorizadas se formalizarán a través de anexos de ejecución y técnicos.
El 5 de junio de 2025 se firmó el primer Anexo de Ejecución y Anexo Técnico de Infraestructura y Desinfección entre la CONAGUA y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), con el objeto de formalizar las acciones relativas al PROAGUA.
Los recursos asignados al PROAGUA, se destinan a la realización de acciones que contribuyan a incrementar y sostener la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y permitan avanzar en el cumplimiento del derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua en localidades rurales y urbanas.
El 12 de agosto de 2025, se formalizó el Primer Anexo de Ejecución Modificatorio al PROAGUA y el Primer Anexo Técnico Modificatorio, que adicional a las acciones de infraestructura y desinfección consideradas originalmente, incluyen acciones para el fortalecimiento de capacidades y a la Alcaldía Milpa como beneficiaria.
A continuación se informan los avances físicos y financieros de las acciones contratadas al mes de septiembre:

## Slide 2
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
 | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Reporte de avances físicos - financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Reporte correspondiente al mes de septiembre |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Avances |  |  |  |  | 
Alcaldía | Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar) |  |  |  |  |  |  | Financiero Total (Pesos) |  |  | Físico ( % ) |  | 
 |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término | Importe Federal Contratado | Importe Local Contratado | Importe Total Contratado | Avance acumulado | Avance del Mes | Total Acumulado | Acumulado al mes Anterior | Avance del Mes | Total Acumulado
Cuauhtémoc | Obra Civil, equipamiento e Interconexión del Pozo Atorón Núm. 6, Ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc. | 28-jul-2025 |  | 25-oct-2025 | $ 5,082,289.30 | $ 7,623,433.95 | $ 12,705,723.25 | $ 2,313,716.42 | $ - | $ 2,313,716.42 | 25.30% | 36.70% | 62.00%
Venustiano Carranza | Obra Civil, equipamiento e Interconexión del Pozo Vista Alegre, Ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza | 28-jul-2025 |  | 25-oct-2025 | $ 5,575,877.56 | $ 8,363,816.35 | $ 13,939,693.91 | $ 4,571,191.84 | $ - | $ 4,571,191.84 | 34.45% | 35.55% | 70.00%
Iztapalapa | Obra Civil, equipamiento e Interconexión del Pozo Tecómitl 4, Ubicado en La Alcaldía Iztapalapa. | 28-jul-2025 |  | 24-nov-2025 | $ 5,713,930.61 | $ 8,570,895.91 | $ 14,284,826.52 | $ 3,309,546.70 | $ - | $ 3,309,546.70 | 25.60% | 14.40% | 40.00%
Tlalpan | Obra Civil, equipamiento e Interconexión del Pozo Inyección Directa No. 37, Ubicado en La Alcaldía Tlalpan. | 28-jul-2025 |  | 24-nov-2025 | $ 4,154,325.59 | $ 6,231,488.39 | $ 10,385,813.98 | $ 2,072,876.18 | $ - | $ 2,072,876.18 | 21.55% | 30.15% | 51.70%
Iztapalapa | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Purísima Iztapalapa 5 Perteneciente A La Secretaría de Gestión Integral del Agua, Alcaldía Iztapalapa. | 13-ago-2025 |  | 30-dic-2025 | $ 13,595,727.12 | $ 20,393,590.67 | $ 33,989,317.79 | $ - | $ - | $ - | 0.00% | 8.10% | 8.10%
Tláhuac | Construcción de Planta Potabilizadora Arboledas (el Porvenir), Alcaldía Tláhuac. | 28-jul-2025 |  | 27-dic-2025 | $ 20,770,360.83 | $ 31,155,541.24 | $ 51,925,902.07 | $ - | $ 2,157,474.07 | $ 2,157,474.07 | 6.90% | 0.16% | 7.06%

## Slide 3
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
 | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Reporte de avances fisicos - financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Reporte correspondiente al mes de septiembre |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Avances |  |  |  |  | 
Alcaldía | Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar) |  |  |  |  |  | Financiero Total (Pesos) |  |  | Físico ( % ) |  | 
 |  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Federal Contratado | Importe Local Contratado | Importe Total Contratado | Avance acumulado | Avance del Mes | Total Acumulado | Acumulado al mes Anterior | Avance del Mes | Total Acumulado
Gustavo A. Madero | Rehabilitación de Planta de Bombeo Chalmita, con capacidad de 1200 Lps. | 30-jul-2025 | 26-nov-2025 | $ 5,132,740.64 | $ 7,699,110.96 | $ 12,831,851.61 | $ 113,616.45 | $ - | $ 113,616.45 | 1.03% | 5.47% | 6.50%
Iztapalapa | Rehabilitación de Planta de Bombeo Consejo Agrarista Con Capacidad de 70 LPS. | 21-jul-2025 | 04-ago-2025 | $ 594,906.06 | $ 892,359.10 | $ 1,487,265.16 | $ 1,487,265.16 | $ - | $ 1,487,265.16 | 100.00% | 0.00% | 100.00%
Gustavo A. Madero | Rehabilitación de Planta de Bombeo GM1 Con Capacidad de 60 LPS. | 01-sep-2025 | 29-dic-2025 | $ 2,892,350.70 | $ 4,338,526.06 | $ 7,230,876.76 | $ - | $ - | $ - | 0.00% | 16.99% | 16.99%
Gustavo A. Madero | Rehabilitación de Planta de Bombeo GM5 Con Capacidad de 80 LPS. | 01-sep-2025 | 29-dic-2025 | $ 2,830,440.69 | $ 4,245,661.03 | $ 7,076,101.72 | $ - | $ - | $ - | 0.00% | 30.52% | 30.52%
Xochimilco | Rehabilitación de Planta de Bombeo La Noria Con Capacidad de 120 Lps. | 21-ago-2025 | 18-dic-2025 | $ 3,103,836.10 | $ 4,655,754.16 | $ 7,759,590.26 | $ - | $ - | $ - | 2.40% | 10.84% | 13.24%
Ecatepec de Morelos | Rehabilitación de Planta de Bombeo Chiconautla Para Poner en Operación el Variador de Frecuencia Danfoss, Vacon 1000, Mvd 70a. | 21-ago-2025 | 01-dic-2025 | $ 2,056,718.18 | $ 3,085,077.26 | $ 5,141,795.44 | $ - | $ - | $ - | 0.00% | 28.85% | 28.85%
Cuajimalpa de Morelos | Rehabilitación de Planta de Bombeo El Cartero Con Capacidad de 500 Lps. | 30-jul-2025 | 26-nov-2025 | $ 1,516,334.31 | $ 2,274,501.46 | $ 3,790,835.77 | $ 260,825.03 | $ - | $ 260,825.03 | 7.98% | 7.29% | 15.27%
Cuajimalpa de Morelos | Rehabilitación de Planta de Bombeo el Yaqui Contadero Viejo Con Capacidad de 60 Lps. | 01-sep-2025 | 29-dic-2025 | $ 1,798,149.40 | $ 2,697,224.09 | $ 4,495,373.49 | $ - | $ - | $ - | 0.00% | 3.44% | 3.44%
Totales |  |  |  | $74,817,987.09 | $112,226,980.63 | $ 187,044,967.72 | $14,129,037.78 | $ 2,157,474.07 | $16,286,511.85 | - | - | -